## Recap
Qui | Somme de Estimation
(vide)
Bryan | 268
Hasina | 262
Tsilavo | 159
Total Résultat | 689

## liste des taches
Module | Nom page | Description | Type | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement | Qui | Status
| 20260216-01-init-table.sql | initiation des tables a utiliser | Base | 15 | 10 | 0 | 100% | Bryan | ok
| 20260216-02-insert.sql | insertion des donnees | Base | 15 | 10 | 0 | 100% | Hasina | ok
modele | modele.php | Création html | Affichage | 5 | 5 | 0 | 100% | Tsilavo | ok
besoins | VilleModel.php | getAllVilles | Fonction | 5 | 5 | 0 | 100% | Bryan | ok
besoins | ProduitModel.php | getAllProduits | Fonction | 5 | 5 | 0 | 100% | Bryan | ok
besoins | BesoinController.php | getinfopourinsertion | Fonction | 5 | 5 | 0 | 100% | Bryan | ok
besoins | besoins.php | Création html | Affichage | 20 | 20 | 0 | 100% | Bryan | ok
besoins | besoins.php | Integration dynamique des produits et villes | Affichage | 5 | 5 | 0 | 100% | Bryan | ok
besoins | BesoinController.php | insertbesoin | Fonction | 5 | 5 | 0 | 100% | Bryan | ok
besoins | BesoinModel.php | insererBesoin | Fonction | 10 | 5 | 0 | 100% | Bryan | ok
dons | DonController.php | getinfopourinsertion | Fonction | 5 | 5 | 0 | 100% | Bryan | ok
dons | dons.php | Création html | Affichage | 20 | 20 | 0 | 100% | Bryan | ok
dons | dons.php | Integration dynamique des produits | Affichage | 3 | 3 | 0 | 100% | Bryan | ok
dons | DonController.php | insertdon | Fonction | 5 | 5 | 0 | 100% | Bryan | ok
dons | DonModel.php | insererDon | Fonction | 5 | 5 | 0 | 100% | Bryan | ok
distribution | distribution.php | Création html | Affichage | 20 | 20 | 0 | 100% | Tsilavo | ok
distribution | 20260216-03-distribution.sql | avoir les dons par besoin par produit de chaque ville | Base | 5 | 5 | 0 | 100% | Tsilavo | ok
distribution | DonModel.php | getAllDons | fonction | 5 | 5 | 0 | 100% | Tsilavo | ok
distribution | DonModel.php | getAllBesoins | fonction | 5 | 5 | 0 | 100% | Tsilavo | ok
distribution | DonModel.php | clearSimulation | fonction | 5 | 3 | 0 | 100% | Tsilavo | ok
distribution | DonModel.php | insertSimulation | fonction | 5 | 5 | 0 | 100% | Tsilavo | ok
distribution | DonController.php | calculerDistribution | fonction | 30 | 30 | 0 | 100% | Tsilavo | ok
distribution | DonController.php | validerDistribution | fonction | 10 | 10 | 0 | 100% | Tsilavo | ok
distribution | route.php | /distribution | route | 2 | 2 | 0 | 100% | Tsilavo | ok
distribution | distribution.php | integration de distribution | Integration | 4 | 5 | 0 | 100% | Tsilavo | ok
simulation | distribution.php | ajout des boutons simuler et visualiser | Affichage | 5 | 5 | 0 | 100% | Tsilavo | ok
dashboard | dashboard.php | Création html | Affichage | 20 | 20 | 0 | 100% | Hasina | ok
dashboard | ville.php | Création html | Affichage | 20 | 20 | 0 | 100% | Hasina | ok
dashboard | 20260217-01-view.sql | vue pour besoin_categorie_ville et recu_categorie_ville | Base | 15 | 15 | 0 | 100% | Hasina | ok
dashboard | VilleModel.php | getAllVillesWithRegion | fonction | 10 | 10 | 0 | 100% | Hasina | ok
dashboard | VilleModel.php | getStatsGlobales | fonction | 10 | 10 | 0 | 100% | Hasina | ok
dashboard | VilleModel.php | getDetailsBesoinsVille | fonction | 10 | 5 | 0 | 100% | Hasina | ok
dashboard | VilleModel.php | getVilleById | fonction | 10 | 5 | 0 | 100% | Hasina | ok
dashboard | VilleController.php | index | fonction | 20 | 20 | 0 | 100% | Hasina | ok
dashboard | VilleController.php | detail | fonction | 30 | 20 | 0 | 100% | Hasina | ok
dashboard | ville.php | integration dynamique | Affichage | 10 | 10 | 0 | 100% | Hasina | ok
achat | achats.php | Création html | Affichage | 30 | 40 | 0 | 100% | Bryan | ok
achat | achats.php | integration dynamique | Affichage | 40 | 40 | 0 | 100% | Bryan | ok
achat | DonModel.php | getBesoinById | fonction | 10 | 15 | 0 | 100% | Bryan | ok
achat | DonModel.php | getDonsNatureRestants | fonction | 20 | 20 | 0 | 100% | Bryan | ok
achat | DonModel.php | getArgentDisponible | fonction | 20 | 30 | 0 | 100% | Bryan | ok
achat | DonModel.php | insererAchat | fonction | 5 | 5 | 0 | 100% | Bryan | ok
achat | DonController.php | getBesoinsRestants | fonction | 3 | 3 | 0 | 100% | Bryan | ok
achat | DonController.php | effectuerAchat | fonction | 30 | 35 | 0 | 100% | Bryan | ok
recapitulation | recapitulation.php | Création html | Affichage | 30 | 30 | 0 | 100% | Hasina | ok
recapitulation | recapitulation.php | integration dynamique | Affichage | 30 | 35 | 0 | 100% | Hasina | ok
recapitulation | DonModel.php | getRecapMontants | fonction | 30 | 20 | 0 | 100% | Hasina | ok
recapitulation | DonController.php | getRecapData | fonction | 2 | 2 | 0 | 100% | Hasina | ok
produit | produit.php | Création html | Affichage | 2 | 2 | 0 | 100% | Tsilavo | ok
produit | produit.php | integration dynamique de la categorie | Affichage | 2 | 2 | 0 | 100% | Tsilavo | ok
produit | ProduitModel.php | getAllCategories | fonction | 2 | 2 | 0 | 100% | Tsilavo | ok
produit | ProduitModel.php | Creation des setters | fonction | 5 | 4 | 0 | 100% | Tsilavo | ok
produit | ProduitModel.php | insererProduit | fonction | 5 | 5 | 0 | 100% | Tsilavo | ok
produit | ProduitController | getinfopourinsertion | fonction | 5 | 5 | 0 | 100% | Tsilavo | ok
produit | ProduitController | insertproduit | fonction | 5 | 5 | 0 | 100% | Tsilavo | ok
simulation | distribution.php | Ajouter un bouton reinitialiser | Affichage | 1 | 1 | 0 | 100% | Bryan | ok
simulation | route.php | /clear appelle la fonction clearSimulation de DonModele | Route | 1 | 1 | 0 | 100% | Bryan | ok
mode | distribution.php | Ajout d’un formulaire pour pouvoir changer de mode | Affichage | 2 | 2 | 0 | 100% | Tsilavo | ok
mode | DonController.php | Modification de calculerDistribution | fonction | 20 | 20 | 0 | 100% | Tsilavo | ok
mode | DonController.php | Modification de validerDistribution | fonction | 10 | 10 | 0 | 100% | Tsilavo | ok
mode | DonModel.php | getBesoinsParPetiteQuantite | fonction | 5 | 5 | 0 | 100% | Hasina | ok

## avancement projet
estimation total | temps passé total | reste à faire total | avancement | dépassement
694 | 682 | 0 | 100% | -1.729%
|  | 0 | heure